## ปี2562
รายการข้อมูล โครงข่ายถนน ระบบขนส่ง
โครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ 2562
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลำดับที่ | หมาย เลข | ตอน ควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | ลักษณะงาน | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ค่าก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | 3 | 0403 | อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง | โครงการก่อสร้างปรับปรุงและแก้ไขการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง | 175+422 | 185+583 | 897500000 | 26 ม.ค.62 - 14 พ.ค.64 (840 วัน)
2 | 3 | 0403 | อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง | โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข3126 (แยกบ้านกม.10) | 185+583 | 185+583 | 894348400 | 27 ต.ค.62 - 14 ก.ย.64 (1,080 วัน)
3 | 36 | 0102 | กระทิงลาย-ระยอง | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36สายกระทิงลาย-ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน)ตอนทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว-แยกหนองบอน ตอน 1 | 16+300 | 21+592 | 716340000 | 16 ก.พ.61 - 3 ส.ค.63 (900 วัน)
4 | 331 | 0102 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับ มาบเอียง | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331สาย แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับ มาบเอียง | 25+927 | 37+667 | 896425670 | 6 มิ.ย.62 - 20 พ.ค.65 (1,080 วัน)
5 | 331 | 0102 | แยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทริร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วมทางหลวงหมายเลข 331 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทริร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วมทางหลวงหมายเลข 331 | 37+666 | 49+511 | 3465645159 | 17 ก.พ.61 - 31ม.ค.64 (1,080 วัน)
6 | 331 | 0103 | ต่างระดับมาบเอียง-แยกทางหลวงหมายเลข 344 (หนองปรีอ) | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331สาย ต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (หนองปรือ) | 49+511 | 68+300 | 896900000 | 1 มี.ค.62 - 12ก.พ.65 (870 วัน)
7 | 332 | 0100 | แยกทางหลวงหมายเลข 3(แยกเจ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ)บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) - | 0+000 | 14+487 | 798370707 | 13 ก.พ.62 - 2ก.ค.64 (870 วัน)
8 | 3701 | 0400 | ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยาตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สาย ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย ชลบุรี - พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม | 80+000 | 113+500 | 597962000 | 30 ม.ค.62 - 21 ส.ค.63 (570 วัน)ต่ออายุสัญญา

## ปี2563
รายการข้อมูล โครงข่ายถนน ระบบขนส่ง
โครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ 2563
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลำดับที่ | หมาย เลข | ตอน ควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | ลักษณะงาน | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ค่าก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | 3 | 0402 | ศรีราชา-พัทยา | โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 4 | 126+000 | 127+265 | 177000000 | 26 มิ.ย.63 - 16 ม.ค.65 (570 วัน)
2 | 3 | 0403 | พัทยา-อ.สัตหีบ | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 | 53+200 | 160+500 | 879569700 | 4ก.ค.63 - 22ม.ค.65 (780 วัน)
3 | 3 | 0403 | พัทยา-อ.สัตหีบ | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 | 160+500 | 168+700 | 928689700 | 4ก.ค.63 - 22ม.ค.65 (780 วัน)
4 | 3 | 0403 | พัทยา-อ.สัตหีบ | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 | 168+700 | 175+442 | 1137101500 | 25ก.ค.63 - 10 พ.ค.66 (1,020 วัน)
5 | 36 331 | 0102 0102 | แยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทริร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วมทางหลวงหมายเลข 331 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทริร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วมทางหลวงหมายเลข 331 | 5+221, 25+800 | 5+221, 25+800 | 591900000 | 1 ต.ค.63 - 15 ก.ย.66 (1,080 วัน

## Sheet1
รายการข้อมูล โครงข่ายถนน ระบบขนส่ง
โครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ 2566
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลำดับที่ | หมาย เลข | ตอน ควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | ลักษณะงาน | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ค่าก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | 3 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ จ.ชลบุรี 1 แห่ง | 110+975 | 115+150 | 529580000 | 21 ก.ค.66 - 4 ก.ค.69 (1,116 วัน)